## 1.데이터 수집 및 저장_WBS
|  | 팀명 | 존사배 |  |  | 오늘 날짜 | 2025.09.29
|  | 프로젝트명 | 자체 sLLM을 활용한 은행 사내 업무 AI 플랫폼 | [9 empty] | 목표 작업 기간
작성자 | 이수미 | 작성일 | 2025.08.12 |  |  | ✅ | 완료 | [5 empty] | 진행 완료
시작일 | 2025.08.11 | 최종 수정일 | 2025.09.29 |  |  | 🔃 | 진행중 | [5 empty] | 진행 예정
종료일 | 2025.10.02 | 버전 | 1.0.0 |  |  | 🗓️ | 계획중 |  |  |  | 💭 |  | 관련 회의
중간 발표
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M | Aug | [20 empty] | Sep | [30 empty] | Oct
[17 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6W | [6 empty] | 7W | [6 empty] | 8W | bar: M to Aug
M: D; Aug: 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 19 | 17 | 18 | 19
1. 분석, 설계 | 1.1 기획
|  | WBS 작성 | 이수미 | ✅ | 100% | 2025.08.13 | 2025.08.14 | 2일
|  | 프로젝트 기획서 (초안) 작성 | 이승혁 | ✅ | 100% | 2025.08.11 | 2025.08.14 | 4일
|  | 요구사항 정의서 (초안) 작성 | 조성재, 김의령 | ✅ | 100% | 2025.08.13 | 2025.08.14 | 2일
1.2 기술 스텍 조사
|  | 필요 기술 조사 | 김의령, 조성재, 이수미, 이승혁 | ✅ | 100% | 2025.08.13 | 2025.08.22 | 8일
|  | 기능별 구현 가능성 검토 | 김의령, 조성재, 이수미, 이승혁 | ✅ | 100% | 2025.08.13 | 2025.08.22 | 8일
1.3 데이터 수집 방법 조사
|  | 데이터 수집 가능성 검토 | 김의령, 조성재, 이수미, 이승혁 | ✅ | 100% | 2025.08.13 | 2025.08.14 | 2일
1.4 시스템 설계
|  | 시스템 아키텍쳐 (초안) 작성 | 김의령, 조성재, 이수미, 이승혁 | ✅ | 100% | 2025.08.18 | 2025.08.22 | 5일
2. 구현 | 2.1 데이터 수집
|  | 데이터 수집 | 김의령, 조성재, 이수미, 이승혁 | ✅ | 100% | 2025.08.13 | 2025.08.29 | 17일
2.2 Front-end 개발
|  | 전체 화면 설계(Figma) - 로그인 | 김의령 | ✅ | 100% | 2025.09.11 | 2025.09.12 | 2일
|  | 전체 화면 설계(Figma) - sidebar | 김의령 | ✅ | 100% | 2025.09.11 | 2025.09.12 | 2일
|  | 전체 화면 설계(Figma) - 메인 페이지 | 김의령 | ✅ | 100% | 2025.09.11 | 2025.09.12 | 2일
|  | 전체 화면 설계(Figma) - 챗봇 페이지 | 김의령 | ✅ | 100% | 2025.09.11 | 2025.09.12 | 2일
|  | 전체 화면 설계(Figma) - 여신심사 페이지 | 김의령, 이수미 | ✅ | 100% | 2025.09.11 | 2025.09.12 | 2일
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 (html, css) - 로그인 | 김의령 | ✅ | 100% | 2025.09.15 | 2025.09.15 | 1일
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 (html, css) - sidebar | 김의령 | ✅ | 100% | 2025.09.16 | 2025.09.16 | 1일
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 (html, css) - 메인 페이지 | 김의령 | ✅ | 100% | 2025.09.16 | 2025.09.16 | 1일
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 (html, css) - 챗봇 페이지 | 김의령 | ✅ | 100% | 2025.09.17 | 2025.09.17 | 1일
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 (html, css) - 여신심사 페이지 | 김의령, 이수미 | ✅ | 100% | 2025.09.23 | 2025.09.23 | 1일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - db연동 로그인 | 김의령 | ✅ | 100% | 2025.09.17 | 2025.09.18 | 2일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - 챗봇 페이지 구현 | 김의령 | ✅ | 100% | 2025.09.17 | 2025.09.19 | 3일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - 챗봇 답변 pdf 문서 반영 | 김의령 | ✅ | 100% | 2025.09.17 | 2025.09.19 | 3일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - 로그인이 안 된 경우, 페이지 이동 | 김의령 | ✅ | 100% | 2025.09.20 | 2025.09.20 | 1일
|  | 모든 웹페이지 반응형 디자인으로 구현 | 김의령 | ✅ | 100% | 2025.09.20 | 2025.09.20 | 1일
|  | 여신심사 기능들 구현 (Java Script) | 이수미 | ✅ | 100% | 2025.09.22 | 2025.09.26 | 5일
2.3 Back-end 개발
|  | 로그인 | 김의령 | ✅ | 100% | 2025.09.15 | 2025.09.15 | 1일
|  | DB 설계(ERD) | 김의령, 이수미 | ✅ | 100% | 2025.08.18 | 2025.09.20 | 34일
|  | DB(AWS) - MySQL(RDS) | 이승혁 | ✅ | 100% | 2025.09.19 | 2025.09.19 | 1일
|  | pinecone DB 연결 | 김의령 | ✅ | 100% | 2025.08.20 | 2025.08.20 | 1일
|  | langgraph 코드 작성 | 김의령, 이수미 | ✅ | 100% | 2025.09.20 | 2025.09.30 | 11일
|  | FastAPI 연결 | 김의령 | ✅ | 100% | 2025.09.01 | 2025.09.02 | 2일
|  | 프론트 통신 | 김의령 | ✅ | 100% | 2025.09.17 | 2025.09.17 | 1일
|  | 모델-백엔드 통합 | 김의령 | ✅ | 100% | 2025.09.17 | 2025.09.17 | 1일
|  | 모델 통신 - RunPod API JSON 통신 | 조성재 | ✅ | 100% | 2025.09.24 | 2025.09.26 | 3일
|  | 서버 최적화 - Docker | 이승혁 | ✅ | 100% | 2025.09.22 | 2025.09.23 | 2일
|  | 서버 최적화 - Load-Balancing | 이승혁 | ✅ | 100% | 2025.09.22 | 2025.09.23 | 2일
|  | HTTPS 인증 | 이승혁 | ✅ | 100% | 2025.09.25 | 2025.09.25 | 1일
|  | AWS 배포 | 김의령, 이승혁 | ✅ | 100% | 2025.09.18 | 2025.09.22 | 5일
|  | CI(지속적 통합) | 김의령, 이승혁 | ✅ | 100% | 2025.09.18 | 2025.09.22 | 5일
|  | CD(지속적 제공 및 배포) | 김의령, 이승혁 | ✅ | 100% | 2025.09.18 | 2025.09.22 | 5일
2.4 모델 개발
|  | 재정 데이터 파인튜닝 포맷팅 | 이승혁, 조성재 | ✅ | 100% | 2025.08.18 | 2025.08.29 | 10일
|  | 요약/확장 sLLM 파인튜닝 | 김의령, 조성재, 이수미, 이승혁 | ✅ | 100% | 2025.08.30 | 2025.09.28 | 30일
|  | 요약/확장 sLLM 파인튜닝 성능 평가 | 김의령, 조성재, 이수미, 이승혁 | ✅ | 100% | 2025.09.04 | 2025.09.28 | 25일
|  | 초안 작성 Process 설계 | 김의령, 조성재, 이수미, 이승혁 | ✅ | 0% | 2025.09.01 | 2025.09.05 | 5일
|  | 시각화 Process 설계 | 김의령 | ✅ | 0% | 2025.09.08 | 2025.09.12 | 5일
|  | 단락 생성 Process 설계 | 김의령, 이수미 | ✅ | 0% | 2025.09.01 | 2025.09.05 | 5일
|  | 요약/확장 Process 설계 | 김의령, 이수미 | ✅ | 0% | 2025.09.01 | 2025.09.05 | 5일
|  | 단락 생성 Process 구현 | 김의령 | ✅ | 0% | 2025.09.08 | 2025.09.19 | 12일
|  | 요약/확장 Process 구현 | 김의령 | ✅ | 0% | 2025.09.08 | 2025.09.19 | 12일
|  | 시각화 Process 구현 | 김의령, 이수미 | ✅ | 0% | 2025.09.15 | 2025.09.26 | 12일
|  | 초안 작성 Process 구현 | 김의령 | ✅ | 0% | 2025.09.01 | 2025.09.12 | 12일
|  | Process 병합 | 김의령, 이수미 | ✅ | 100% | 2025.09.22 | 2025.09.26 | 6일
|  | 업로드 파일 저장 기능 구현 | 김의령 | ✅ | 100% | 2025.09.22 | 2025.09.26 | 6일
|  | Application Inference Time 개선 | 김의령 | ✅ | 100% | 2025.09.22 | 2025.09.26 | 5일
3. 검수 | 3.1 내부검수
|  | 코드 리펙토링 | 김의령, 조성재, 이수미, 이승혁 | ✅ |  | 2025.08.22 | 2025.09.31 | 10일
|  | 테스트 시나리오 작성 | 김의령, 조성재, 이수미, 이승혁 | ✅ |  | 2025.08.22 | 2025.09.26 | 5일
|  | 테스트 (with. trouble shooting) | 김의령, 조성재, 이수미, 이승혁 | ✅ |  | 2025.09.29 | 2025.9.31 | 3일
4. 완료 | 4.1 문서작성
|  | 깃허브 리드미 작성 | 이승혁 | ✅ |  | 2025.09.25. | 2025.10.01 | 지속 갱신
|  | 발표 문서 작성 | 이수미, 김의령, 조성재, 이승혁 | ✅ |  | 2025.09.27 | 2025.10.01 | 6일
|  | 시스템 아키텍처 작성 | 이수미, 김의령, 조성재, 이승혁 | ✅ |  | 2025.8.14 | 2025.09.29 | 2일 (아키텍처, 구성도)
|  | 데이터 수집보고서 | 이수미, 김의령, 조성재, 이승혁 | ✅ |  | 2025.08.13 | 2025.09.29 | 3일 (각)
|  | 프로젝트 기획서 작성 | 이수미, 김의령, 조성재, 이승혁 | ✅ |  | 2025.08.11 | 2025.08.14 | 4일
|  | 요구사항 정의서 작성 | 이수미, 김의령, 조성재, 이승혁 | ✅ |  | 2025.08.14 | 2025.09.29 | 2일
|  | 화면 설계서 작성 | 이수미, 김의령, 조성재, 이승혁 | ✅ |  | 2025.08.14 | 2025.09.29 | 2일
4.2 발표
|  | 발표 | 이수미 | 🗓️ |  | 2025.10.02 | 2025.10.02 | 1일